ФИО: Билялов Карен Ринатович

Название проекта: СВОими Глазами

Регион реализации проекта: Донецкая Народная Республика

Логотип проекта: отсутствует

Контакты: +7 949 302-08-78, karbil08@mail.ru

Вкладка "Общее"

Блок "Общая информация"

Масштаб реализации проекта:

Муниципальный

Дата начала и окончания проекта:

06.2025 - 11.2025

Блок "Дополнительная информация об авторе проекта"

Опыт автора проекта:

Опыт автора проекта "СВОими Глазами" включает активное участие в молодежных организациях, таких как Донецкая Региональная общественная организация "Молодая Республика" и Всероссийская Общественная Организация "Молодая Гвардия Единой России". В роли руководителя районного отделения были разработаны и реализованы мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и развитие лидерских качеств среди молодежи.  Дополнительно, опыт в организации турниров и участие в школьном самоуправлении позволяет эффективно планировать и проводить военно-тактические игры. Участие в курсах по программированию и знание основ информационных технологий способствует созданию интерактивной и увлекательной среды обучения, что является ключевым элементом для успешной реализации проекта. Награды за активное участие в молодежной политике подтверждают компетенции в организации и мотивации молодежи к патриотическому воспитанию.

Описание функционала автора проекта:

Организация подготовки локаций с проведением турниров, закрытие контрольных точек, подготовка отчётной документации и логистика проекта.

Адрес регистрации автора проекта:

283001, ДНР, г. Донецк, пр-т Маяковского 20, кв. 73

Добавить резюме:

c449d176-739d-4a54-9dd5-8c47198e8e44

Видео-визитка (ссылка на ролик на любом видеохостинге):

https://vk.com/wall569548516_260

Вкладка "О проекте"

Блок "Информация о проекте"

Краткая информация о проекте:

Проект "СВОими Глазами" направлен на воспитание патриотизма среди молодёжи и развитие ключевых навыков, таких как коммуникация и лидерство. Участники научатся основам тактики ведения боя через увлекательные турниры, основанные на формате популярной игры "Пабг", что сделает обучение более доступным и интересным. Первый этап проекта включает онлайн-регистрацию, после которой организаторы сформируют команды на основе данных, полученных в ходе опросов. Команды будут участвовать в военно-тактической игре "СВОими Глазами", проходящей в тыловых районах города Донецка. В рамках проекта планируется провести 8 турниров, включая разработку правил и положения, которые обеспечат честность и прозрачность соревнований.  Победители турниров в каждом районе получат возможность сразиться в главном финале проекта, что создаст дополнительный азарт и мотивацию для участников. Кроме того, победители турнира будут награждены памятными призами, что станет стимулом для дальнейшего участия и проявления лучших качеств в ходе соревнований. Проект "СВОими Глазами" способствует патриотическому воспитанию, а также позволит сформировать дружеские связи среди молодёжи, объединяя их вокруг общих интересов и целей.

Описание проблемы, решению/снижению которой посвящен проект:

Проект «СВОими Глазами» способен решить одновременно несколько актуальных проблем. Участие в подобных турнирах, основанных на военных тактиках, а также приближенные к реальным полевым условиям, поспособствуют воспитанию патриотизма. Это также может помочь молодежи понять и оценить военное дело, развить чувство гордости и готовности встать на защиту своей родины.  Проект также способствует развитию коммуникации и лидерских качеств, ведь игра требует слаженной командной работы. В ходе турниров участникам будет необходимо брать на себя ответственность за принятие решений и научиться координировать действия товарищей. Отсутствие вовлеченности молодежи в активную физическую деятельность является проблемой, которую способен решить проект «СВОими Глазами». Проект сможет привить любовь к спорту и активному образу жизни.  Среди ключевых особенностей проекта стоит выделить развитие тактического мышления и стратегических навыков. В наше время молодежь все больше времени проводит в социальных сетях и играх. Проект сможет доказать молодежи, что реальная жизнь не хуже виртуальной. Проект будет развит медийно, что позволит представить его до целевой аудитории, которая не смогла принять участие в турнирах.  «Многие из вас (молодежи) сделали спорт своей жизненной философией, и для Республики это как никогда важно. Сейчас, когда молодым людям необходимо выбирать ориентиры, им, конечно же, нужно на кого-то равняться. Этими людьми становитесь вы. Занимаясь любимым видом спорта, можно ставить разные задачи перед собой: возможность представлять Республику или город на соревнованиях, вести здоровый образ жизни, поддерживать физическую форму. И все это заслуживает одобрения и поддержки. В марте была принята Концепция формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний, и это очень важно для развития Республики. Именно морально и физически здоровые молодые люди — залог будущего нашего государства. Хотел бы вас поблагодарить за то, что вы, приходя на тренировки, все силы отдаете спорту и являетесь примером того, к чему надо стремиться молодежи», — Пушилин Д.В.  Согласно исследованию, проведённому экспертами сети фитнес-клубов Pride Fitness, 32 % россиян вообще не занимаются спортом. Кроме того, 11 % отметили, что лишь время от времени добавляют в свою жизнь немного физической активности. Те, кто не занимается спортом совсем или делает это только изредка, обычно объясняют это: отсутствием мотивации (52 %), нехваткой времени (43 %), дороговизной клубных карт и персональных тренировок (31 %), а также отдалённостью фитнес-клубов и спортплощадок (22 %) (https://www.gazeta.ru/social/news/2024/04/04/22702129.shtml).  Федеральный закон от 24.06.2023 N 271-ФЗ «Об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов — Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области» также подчеркивает важность развития спортивной инфраструктуры и популяризации здорового образа жизни.

Основные целевые группы, на которые направлен проект:

Основной целевой аудиторией является молодежь в возрасте от 16 до 22 лет, проживающая на территории Донецкой Народной Республики, преимущественно мужского пола. Обучающиеся старших классов школ, студенты ВУЗов и учреждений СПО.

Основная цель проекта:

Воспитание патриотизма, любви к спорту и здоровому образу жизни, развитие навыков коммуникации у учащихся старших классов школ, студентов учреждений СПО и ВУЗов путем проведения 16 турниров в 8 тыловых районах города Донецка и общего финала не менее чем у 320 человек в период с августа по ноябрь 2025 года.

Опыт успешной реализации проекта:

Команда проекта уже получила грантовое финансирование на реализацию двух проектов схожих по тематике ("Адреналин" и "Будущий Воин"). Молодежи действительно очень интересен формат проведения турниров по страйкболу и общение с действующими и демобилизованными военными. Военно-патриотические мероприятия проводились в рамках Форума Молодежи Донбасса: https://t.me/Mrespublika/12685 https://t.me/Mrespublika/12704 Военно-патриотические мероприятия проводились в рамках форума Вверх и проекта Донбасс 180: https://t.me/Mrespublika/13967 https://t.me/Mrespublika/13957 https://t.me/Mrespublika/13951 https://t.me/Mrespublika/13916 https://t.me/Mrespublika/13967?single https://t.me/Mrespublika/13510 https://t.me/Mrespublika/13505 https://t.me/Mrespublika/13008 https://t.me/Mrespublika/13015  "Вызов": https://t.me/Mrespublika/11840 https://t.me/Mrespublika/11808 https://t.me/Mrespublika/11382 https://t.me/Mrespublika/12932 https://t.me/Mrespublika/12921 https://t.me/Mrespublika/12911 "Страйкбол" https://t.me/Mrespublika/14225 "Лазертаг": https://t.me/Mrespublika/12399 https://t.me/Mrespublika/13433 https://t.me/Mrespublika/13406 https://t.me/Mrespublika/13400 https://t.me/Mrespublika/13396 https://t.me/Mrespublika/13374 https://t.me/Mrespublika/13358 https://t.me/Mrespublika/13177 https://t.me/Mrespublika/12775 https://t.me/Mrespublika/12760 https://t.me/Mrespublika/12626 https://t.me/Mrespublika/11891

Перспектива развития и потенциал проекта:

В дальнейшем планируется создание сообщества для проведения регулярных матчей и турниров. В них будут принимать участие демобилизованные студенты и военные. Также участниками проекта в приоритете станут сложные подростки (будут привлечены специалисты в области работы со сложными подростками и имеющие опыт подобной деятельности). Проект сможет приучить молодых людей к занятию спортом, здоровому образу жизни и помочь в социализации подростков. За счет грантового финансирования команда проекта сможет успешно реализовать инициативу, тем самым привлечь партнеров, некоммерческие организации, органы исполнительной власти для дальнейшего сотрудничества. Таким образом, все расходные материалы и определенные потребности будут закрываться командой проекта и партнерами. Дорогостоящее оборудование будет использоваться в дальнейшей реализации проекта, чтобы сделать его более медийным и донести идеи команд до большинства людей. Проект также на постоянной основе будет реализовываться в новых регионах. После реализации также планируется масштабирование до Херсонской и Запорожской областей, где молодежь особо нуждается в патриотическом воспитании.

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: Работа с целевой аудиторией в социальных сетях

Поставленная задача: Воспитание патриотизма и любви к спорту путём проведения 16 турниров в 8 районах города Донецка.

Поставленная задача: Проведение финала турниров

Блок "География проекта"

Добавить:

Выберите регион или федеральный округ: Донецкая Народная Республика

Адрес: г. Донецк

Вкладка "Команда"

Блок "Команда"

Добавить:

Ф.И.О. участника: Лознева Мария Павловна

Email участника: loznevamaria7@gmail.com

Роль в проекте: Специалист по организации проектов

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Я готова выступить в роли специалиста по организации проектов благодаря своему обширному опыту в данной области. Мои лидерские качества и ответственность, проявленные в качестве Председателя Детского общественного совета ДНР при Уполномоченной по правам ребенка, позволяют мне эффективно организовывать и контролировать процессы, соблюдая все дедлайны. Я успешно проводила мероприятия интеллектуального и патриотического направлений, что подтверждает мои навыки в управлении проектами. Кроме того, мои гибкие навыки, включая ораторское мастерство, дипломатию и критическое мышление, позволяют мне находить креативные решения и обеспечивать высокий уровень взаимодействия с участниками. Я принимала участие в организации различных мероприятий, таких как интеллектуальные игры и стратегические игры, что свидетельствует о моих компетенциях в сфере проектного управления и готовности внести значимый вклад в команду проекта.

Резюме: есть

Ф.И.О. участника: Коноплева Полина Игоревна

Email участника: p.i.konopleva@yandex.com

Роль в проекте: Видеограф

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Я готова выступить в роли видеографа благодаря широкому опыту в освещении мероприятий и взаимодействии с почетными гостями и участниками федеральных и региональных программ. Этот опыт я приобрела, работая во Всероссийском движении детей и молодежи «Движение Первых», Российском обществе «Знание», а также в общественных организациях «Молодая Республика» (ДНР) и «Молодая Гвардия Единой России». Я обладаю навыками коммуникации и общения с аудиторией различных возрастных категорий, что позволяет мне эффективно работать на мероприятиях. Неоднократно выступала ведущей на форумах и программах, а также интервьюировала гостей на масштабных федеральных мероприятиях, таких как Всемирный Фестиваль Молодежи 2024 и Международная выставка «Россия» на ВДНХ. Все это подтверждает мои компетенции как видеографа и специалиста в сфере медиа.

Резюме: есть

Ф.И.О. участника: Губина Светлана Григорьевна

Email участника: svetagubina51@gmail.com

Роль в проекте: Специалист по документообороту

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Обладаю опытом в управлении документооборотом, полученным в ходе работы руководителем интеллектуальных направлений районных отделений в Донецкой Республиканской Общественной Организации "Молодая Республика". В этой роли занималась подготовкой, систематизацией и архивированием документов, а также разработкой внутренних регламентов и ведением отчетности. Уверенное владение Microsoft Office, включая Excel и Word, дает мне возможность создавать профессиональные документы и отчеты.

Резюме: есть

Ф.И.О. участника: ЦИБУК СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

Email участника: sergeitsibuk@gmail.com

Роль в проекте: Специалист по связям с общественностью

Компетенции / опыт , подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Занимал должность заместителя руководителя Куйбышевского районного штаба Донецкой Республиканской Общественной Организации «Молодая Республика». В этой роли отвечал за координацию работы команды и развитие коммуникаций с местными сообществами. Моя деятельность включала организацию общественных мероприятий, взаимодействие с представителями СМИ и налаживание партнерских отношений с другими организациями.Я содействовал в разработке и реализации информационных кампаний, направленных на повышение вовлеченности молодежи в общественную жизнь. Мои навыки коммуникации, умение работать в команде, а также креативный подход способствовал нахождению нестандартных решений для достижения поставленных целей.

Резюме: есть

Блок "Команда"

Блок "Наставники"

Добавить:

ФИО наставника: Гончаров Станислав Александрович

E-mail наставника: goncharovstas20023@gmail.com

Роль в проекте: Координатор проекта

Добавить резюме: 8f1fb18f-e244-4c90-9000-f7496d34cce9

Компетенции, опыт, подтверждающие возможность участника выполнять роль в команде: Являюсь демобилизованным студентом, что подчеркивает мою важность в реализации инициатив, направленных на укрепления чувства патриотизма. Мобилизованный 24 февраля 2022 года, проходил службу на Донецком и Запорожском направлениях, стоял на обороне освобожденных сел, был штурмовиком и служил в роте обеспечения. За время службы получил две контузии и 5 декабря 2022 года был демобилизован как студент. Опыт, полученный за 10 месяцев службы, будет применяться в реализации проекта, так как я хорошо знаю специфику военного дела. После прохождения службы стал проводить тренинги по тактической медицине для военнослужащих.  Также мною была получена поддержка на реализацию проекта "Тактическая Медицина" от Росмолодёжь.Гранты в 2023 году и я начал проводить тренинги для молодежи региона. Проект был успешно реализован, и сейчас в рамках различных встреч продолжает обучать молодёжь основам тактической медицины.   Я являюсь сотрудником Донецкой Региональной Общественной Организации "Молодая Республика" и неоднократно участвовал в реализации других инициатив при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Также выступал в качестве организатора региональных мероприятий, таких как Форум Молодежи Донбасса "Море-Лес", Республиканский молодежный форум «Море», Форум Молодежи Донбасса и Фестиваль молодежи "Молодость Донбасса".

Вкладка "Результаты"

Блок "Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения"

Дата плановых значений результатов Предоставления субсидии по годам (срокам) реализации Соглашения:

30.11.2025

Блок "Количество мероприятий, проведенных в рамках проекта"

Плановое количество:

3

Ед. измерения:

Ед.

Крайняя дата проведения:

30.11.2025

Блок "Количество участников мероприятий, вовлеченных в реализацию проекта"

Плановое количество:

325

Ед. измерения:

Чел.

Блок "Количество публикаций о мероприятиях проекта в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

68

Ед. измерения:

Ед.

Блок "Количество просмотров публикаций о мероприятиях проекта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"

Плановое количество:

136000

Ед. измерения:

Ед.

Социальный эффект:

Участники, проходя обучение через увлекательные турниры и военно-тактические игры, не только усвоили основы тактики ведения боя, но и научились работать в команде, брать на себя ответственность за принятые решения. Это способствовало развитию их лидерских качеств и коммуникационных навыков, что в свою очередь положительно сказалось на их социальной интеграции.  Кроме того, проект помог привлечь молодежь к активному образу жизни, что было особенно важно в условиях, когда многие молодые люди предпочитали проводить время в социальных сетях. Участие в турнирах способствовало формированию дружеских связей между участниками, укреплению сообщества и созданию атмосферы взаимопомощи. Благодаря проекту "СВОими Глазами" удалось повысить интерес к спорту среди молодежи, что в дальнейшем может привести к снижению уровня бездействия и улучшению здоровья. В целом, проект стал катализатором позитивных изменений, формируя у молодежи более активную жизненную позицию и готовность участвовать в жизни своей страны.

Вкладка "Календарный план"

Блок "Задачи"

Добавить задачу:

Поставленная задача: Работа с целевой аудиторией в социальных сетях

Название мероприятия: Анонс проекта

Крайняя дата выполнения: 31.08.2025

Описание мероприятия: Пост-анонс в социальных сетях на ресурсах партнеров проекта.

Количество уникальных участников: 5

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 10

Количество просмотров: 20000

Дополнительная информация:

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Воспитание патриотизма и любви к спорту путём проведения 16 турниров в 8 районах города Донецка.

Название мероприятия: СВОими Глазами. Турниры

Крайняя дата выполнения: 31.10.2025

Описание мероприятия: Проведение 16 турниров по страйкболу в 8 тыловых районах города Донецка.

Количество уникальных участников: 320

Количество повторяющихся участников:

Количество публикаций: 48

Количество просмотров: 96000

Дополнительная информация: В рамках мероприятия участники будут разделены на команды, которые будут состязаться в различных форматах игр, основанных на военных тактиках. Турниры будут проходить в специально подготовленных локациях, что позволит создать атмосферу, приближенную к реальным полевым условиям. Каждый турнир будет включать в себя элементы стратегического планирования, командной работы и тактического взаимодействия, что способствует развитию лидерских качеств и коммуникативных навыков у участников. После завершения каждого турнира будет проведен анализ командных действий, что позволит участникам получить обратную связь и улучшить свои навыки. Победители турниров в каждом районе получат возможность участвовать в главном финале проекта, что добавит дополнительный уровень конкуренции и мотивации. Также в рамках мероприятий будут предусмотрены награждения участников памятными призами, что станет стимулом для дальнейшего участия и проявления лучших качеств в ходе соревнований. В качестве инструкторов также примут участие демобилизованные студенты.

Добавить мероприятие:

Поставленная задача: Проведение финала турниров

Название мероприятия: Финал "СВОими Глазами"

Крайняя дата выполнения: 30.11.2025

Описание мероприятия: Проведение общерайонного финала проекта в городе Донецке.

Количество уникальных участников:

Количество повторяющихся участников: 50

Количество публикаций: 10

Количество просмотров: 20000

Дополнительная информация: В рамках мероприятия соберутся лучшие команды, которые проявили себя в ходе предыдущих турниров. Финал станет кульминацией всего проекта "СВОими Глазами" и будет проходить в масштабном формате, привлекая внимание не только участников, но и зрителей. На площадке будут созданы специальные условия для проведения захватывающих соревнований, что позволит командам продемонстрировать все свои навыки и тактические приемы, отработанные на предыдущих этапах. После завершения финального турнира будут подведены итоги и объявлены победители, которые получат памятные призы и награды за свои достижения. Важно, что финал не завершит существование проекта, а послужит основой для формирования сообщества, которое будет продолжать развивать военно-патриотическое воспитание среди молодежи города.

Добавить мероприятие:

Вкладка "Медиа"

Блок "Ресурсы"

Добавить ресурс:

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 08.2025

Планируемое количество просмотров: 20000

Ссылки на ресурсы: https://t.me/Mrespublika  https://vk.com/mrespublika  https://vk.com/mp_dnr2025  https://t.me/molodej_parlament  https://t.me/nddnr  https://vk.com/nddnr  https://vk.com/molodej_dnr  https://t.me/mol_dnr  https://vk.com/mypervie_dnr  https://t.me/mypervie_dnr

Почему выбран такой формат медиа: Выбор социальных сетей в качестве медиа-формата для проекта обоснован высоким уровнем вовлеченности молодежи именно на этих платформах. По данным ВЦИОМ от 2023 года среди молодежи 18-34 лет доля ежедневных пользователей социальных сетей составляет 92%, что делает их идеальным пространством для распространения информации и взаимодействия с целевой аудиторией. (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-i-messendzhery-vovlechennost-i-predpochtenija) Формат удобен для просмотра и позволяет быстро донести важную информацию.  Кроме того, у нас есть письма поддержки о готовности предоставить информационную поддержку от партнёров, таких как Молодёжный Парламент ДНР, Министерство Молодёжной Политики ДНР, Донецкая Региональная Общественная Организация "Молодая Республика", Донецкое Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России", Российское Движение Детей и Молодёжи "Движение Первых", а также Региональная Общественная Организация "Народная Дружина". Это сотрудничество с площадками усиливает наши возможности и гарантирует широкий охват аудитории, что делает социальные сети наиболее подходящим выбором для освещения реализации проекта.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 09.2025

Планируемое количество просмотров: 48000

Ссылки на ресурсы: https://t.me/Mrespublika  https://vk.com/mrespublika  https://vk.com/mp_dnr2025  https://t.me/molodej_parlament  https://t.me/nddnr  https://vk.com/nddnr  https://vk.com/molodej_dnr  https://t.me/mol_dnr  https://vk.com/mypervie_dnr  https://t.me/mypervie_dnr

Почему выбран такой формат медиа: Выбор социальных сетей в качестве медиа-формата для проекта обоснован высоким уровнем вовлеченности молодежи именно на этих платформах. По данным ВЦИОМ от 2023 года среди молодежи 18-34 лет доля ежедневных пользователей социальных сетей составляет 92%, что делает их идеальным пространством для распространения информации и взаимодействия с целевой аудиторией. (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-i-messendzhery-vovlechennost-i-predpochtenija) Формат удобен для просмотра и позволяет быстро донести важную информацию.  Кроме того, у нас есть письма поддержки о готовности предоставить информационную поддержку от партнёров, таких как Молодёжный Парламент ДНР, Министерство Молодёжной Политики ДНР, Донецкая Региональная Общественная Организация "Молодая Республика", Донецкое Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России", Российское Движение Детей и Молодёжи "Движение Первых", а также Региональная Общественная Организация "Народная Дружина". Это сотрудничество с площадками усиливает наши возможности и гарантирует широкий охват аудитории, что делает социальные сети наиболее подходящим выбором для освещения реализации проекта.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 10.2025

Планируемое количество просмотров: 48000

Ссылки на ресурсы: https://t.me/Mrespublika  https://vk.com/mrespublika  https://vk.com/mp_dnr2025  https://t.me/molodej_parlament  https://t.me/nddnr  https://vk.com/nddnr  https://vk.com/molodej_dnr  https://t.me/mol_dnr  https://vk.com/mypervie_dnr  https://t.me/mypervie_dnr

Почему выбран такой формат медиа: Выбор социальных сетей в качестве медиа-формата для проекта обоснован высоким уровнем вовлеченности молодежи именно на этих платформах. По данным ВЦИОМ от 2023 года среди молодежи 18-34 лет доля ежедневных пользователей социальных сетей составляет 92%, что делает их идеальным пространством для распространения информации и взаимодействия с целевой аудиторией. (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-i-messendzhery-vovlechennost-i-predpochtenija) Формат удобен для просмотра и позволяет быстро донести важную информацию.  Кроме того, у нас есть письма поддержки о готовности предоставить информационную поддержку от партнёров, таких как Молодёжный Парламент ДНР, Министерство Молодёжной Политики ДНР, Донецкая Региональная Общественная Организация "Молодая Республика", Донецкое Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России", Российское Движение Детей и Молодёжи "Движение Первых", а также Региональная Общественная Организация "Народная Дружина". Это сотрудничество с площадками усиливает наши возможности и гарантирует широкий охват аудитории, что делает социальные сети наиболее подходящим выбором для освещения реализации проекта.

Вид ресурса: Социальные сети

Месяц публикации: 11.2025

Планируемое количество просмотров: 20000

Ссылки на ресурсы: https://t.me/Mrespublika  https://vk.com/mrespublika  https://vk.com/mp_dnr2025  https://t.me/molodej_parlament  https://t.me/nddnr  https://vk.com/nddnr  https://vk.com/molodej_dnr  https://t.me/mol_dnr  https://vk.com/mypervie_dnr  https://t.me/mypervie_dnr

Почему выбран такой формат медиа: Выбор социальных сетей в качестве медиа-формата для проекта обоснован высоким уровнем вовлеченности молодежи именно на этих платформах. По данным ВЦИОМ от 2023 года среди молодежи 18-34 лет доля ежедневных пользователей социальных сетей составляет 92%, что делает их идеальным пространством для распространения информации и взаимодействия с целевой аудиторией. (https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/socialnye-seti-i-messendzhery-vovlechennost-i-predpochtenija) Формат удобен для просмотра и позволяет быстро донести важную информацию.  Кроме того, у нас есть письма поддержки о готовности предоставить информационную поддержку от партнёров, таких как Молодёжный Парламент ДНР, Министерство Молодёжной Политики ДНР, Донецкая Региональная Общественная Организация "Молодая Республика", Донецкое Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России", Российское Движение Детей и Молодёжи "Движение Первых", а также Региональная Общественная Организация "Народная Дружина". Это сотрудничество с площадками усиливает наши возможности и гарантирует широкий охват аудитории, что делает социальные сети наиболее подходящим выбором для освещения реализации проекта.

Файл с подробным медиа-планом:

Вкладка "Софинансирование"

Блок "Собственные средства"

Перечень расходов:

1. Трансфер участников к месту проведения финала - 10 000 рос. руб. 2. Услуги видеографа - 2 000 руб./выезд 16 турниров + финал = 17 * 2 000 рос. руб. = 34 000 рос. руб.

Добавить:

Сумма, руб.: 44000

Файл:

Блок "Партнер"

Перечень расходов:

Название партнера: Донецкая Регинальная Общественная Организация "Молодая Республика"

Тип поддержки: Материальная

Перечень расходов: 1. Автомат Cyma АК-105 (CM047D) 10 штук -190 000 рос. руб. 2. Фотоаппарат Sony A6400 - 90 000,00 рос. руб.;

Сумма, руб.: 280000

Файл: f9b665fd-f6d4-4ac8-bf69-3bedcf723560

Название партнера: Донецкое Региональное Отделение Всероссийской Общественной Организации "Молодая Гвардия Единой России"

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: 22e438c6-59ec-41a0-b6f4-b2c1af523864

Название партнера: Министерство Молодёжной Политики ДНР

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: 07e0b961-5567-4e8a-bfc5-099f78ee8447

Название партнера: Молодёжный Парламент ДНР

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: 69f9d73a-5df3-4169-876f-a8f92cb8dcb5

Название партнера: Донецкая Регинальная Общественная Организация "Молодая Республика"

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: 47e9a526-9efd-4d25-baa7-c99f8e86ccfc

Название партнера: Региональная Общественная Организация "Народная Дружина"

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: 44b905ab-a542-4f8a-b2de-1cba544c12ae

Название партнера: Российское Движение Детей и Молодёжи "Движение Первых"

Тип поддержки: Информационная

Перечень расходов:

Сумма, руб.:

Файл: 48fc7e8a-df01-42a6-9b56-7329a99c9882

Вкладка "Расходы"

Общая сумма расходов:

619 633,00 руб.

Категория "Полиграфическая продукция"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Изготовление раздаточного и информационного материалов для проекта

Описание: Шевроны – 320 шт.

Количество: 1

Цена: 96 000,00 руб.

Сумма: 96 000,00 руб.

Категория "Подарки, сувенирная продукция"

Тип "Услуга"

Запись № 1

Название: Изготовление подарочной и сувенирной продукции (с нанесением)

Описание: Худи – 15 шт.

Количество: 1

Цена: 53 250,00 руб.

Сумма: 53 250,00 руб.

Категория "Проживание и питание"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Организация питания

Описание: Покупка продуктов питания (сухпайков), включает также: таблетка для дезинфекции воды, салфетки дезинфицирующие для рук, салфетки бумажные, ложка пластмассовая, нож пластмассовый для организации питания для не менее 50 человек - 1 день.

Количество: 1

Цена: 52 500,00 руб.

Сумма: 52 500,00 руб.

Категория "Закупка оборудования"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Покупка оборудования

Описание: Автомат страйкбольный  – 10 шт.

Количество: 1

Цена: 240 000,00 руб.

Сумма: 240 000,00 руб.

Запись № 2

Название: Покупка оборудования

Описание: Рации - 5 шт.

Количество: 1

Цена: 41 760,00 руб.

Сумма: 41 760,00 руб.

Категория "Дополнительные услуги и товары для проекта"

Тип "Товар"

Запись № 1

Название: Покупка инвентаря для проекта

Описание: Граната горох страйкбольная - 106 шт., Пули для страйкбола - 70 шт., Шашка дымовая - 106 шт., Бинты - 18 шт.

Количество: 1

Цена: 136 123,00 руб.

Сумма: 136 123,00 руб.

Вкладка "Доп. Файлы"

Блок "Файл"

Добавить:

Описание файла: Коммерческое предложение ИП Чернышенко (закупка полиграфической продукции)

Выберите файл: 977f60b2-66bb-4409-b6b8-99e86ef52e99

Описание файла: План мероприятий в рамках проекта

Выберите файл: 33a4b4d2-6ebf-47c3-82b8-a8a7779e4178